## Sheet1
问题 | 发现时间 | 处理开始时间 | 完成时间 | 预计（日） | 备注
HTTPS链接 | 2020-07-02 |  |  | 2 | 小程序调试时可以跳过，但实际运营必须解决这个问题
解析票量 | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 1 | 解析票量返回json
存储选型问题 | 2020-07-02 |  |  | 2 | 暂定springboot + entitymananger（熟悉EM）
数据库暂定hsql，服务型 | 2020-07-07 |  |  | 0.5
springboot启动初始化数据库服务 | 2020-07-07 |  |  | 0.5
spring boot resttemplate替代直接httpclient | 2020-07-07 |  |  | 1
船票详情显示问题 | 2020-07-02 | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2 | 暂时考虑折叠显示。
船票详情界面美化 | 2020-07-07 |  |  | 1
船票详情跳轉支付 | 2020-07-07