## Sheet1
类 | 问题 | 发现时间 | 处理开始时间 | 完成时间 | 预计（时） | 备注
HTTPS链接 |  |  |  |  | 2 | 小程序调试时可以跳过，但实际运营必须解决这个问题
内网穿透考虑nat123
| SSL证书申请 | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2 | 来此加密 网站，直接申请就行了，不过只有3个月有效期
存储选型 |  |  |  |  | 2 | 暂定springboot + entitymananger（熟悉EM）
| 数据库暂定hsql，服务型 | 2020-07-05 |  |  | 0.5 | （否定）涉及订单，还是用mysql安全，调试期间可用hsql，运营必须切回mysql。
| springboot启动初始化数据库服务 | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 0.5
| spring boot resttemplate替代直接httpclient | 2020-07-03 | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 1
| DAO | 2020-07-03 | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 1
功能 | [5 empty] | 首页->查询->详情->下单->支付->回访确认
| 解析票量 | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 1 | 解析票量返回json
| 船票详情显示问题 | 2020-07-02 | 2020-07-05 | 2020-07-07 | 2 | 暂时考虑折叠显示。
| 船票详情界面美化 | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020-07-08 | 2
| 船票详情跳轉支付 | 2020-07-07
下单